## Sheet1
Zeitplan ProbeIPA BauhallenUhr
Tag/Datum | Zeit | h | Montag 13.01.2025 7:30h-12h 13h-16:30h |  |  | Mittwoch 15.01.2025 7:30h-12h 13h-16:30h |  | Donnerstag 16.01.2025 7:30h-12h 13h-16:30h
Aufgabenstellung & Arbeitsplan | soll | 3
| ist | 3
Gespräch | soll | 2
| ist | 2
Passende Hardware & Microcontroller Auswahl | soll | 6
| ist | 8
Hardware & Schema | soll | 4
| ist | 7
Board Design & Layout | soll | 6
| ist | 2
Software entwickeln | soll | 0
| ist | 0
Bestücken | soll | 0
| ist | 0
Inbetriebnahme | soll | 0
| ist | 0
Dokumentation | soll | 3
| ist | 2
Total h | soll | 24
24 | ist | 24
Mittag
Geplant
Ist
Meilenstein Gespräch
Tag/Datum | Zeit | h | Montag 20.01.2025 7:30h-12h 13h-16:30h |  |  | Mittwoch 22.01.2025 7:30h-12h 13h-16:30h |  | Donnerstag 23.01.2025 7:30h-12h 13h-16:30h
Aufgabenstellung & Arbeitsplan | soll | 0
ist
Gespräch | soll | 1
| ist | 1
Passende Hardware & Microcontroller Auswahl | soll | 0
| ist | 4
Hardware & Schema | soll | 2
| ist | 1
Board Design & Layout | soll | 0
| ist | 5 |  |  | 2h
Software entwickeln | soll | 13
| ist | 6 |  |  |  | Keine Zeit
Bestücken | soll | 0
ist
Inbetriebnahme | soll | 0
ist
Dokumentation | soll | 8
| ist | 6
Total h | soll | 24
48 | ist | 23
Mittag
Geplant
Ist
Meilenstein Gespräch
Tag/Datum | Zeit | h | Montag 27.01.2025 7:30h-12h 13h-16:30h |  |  | Dienstag 28.01.2025 7:30h-12h 13h-16:30h |  | Mittwoch 29.01.2025 7:30h-12h 13h-16:30h |  | Donnerstag 30.01.2025 7:30h-12h 13h-16:30h
Aufgabenstellung & Arbeitsplan | soll | 0
ist
Gespräch | soll | 1
| ist | 1
Passende Hardware & Microcontroller Auswahl | soll | 0
ist
Hardware & Shema | soll | 0
ist
Board Design & Layout | soll | 0
ist
Software entwickeln | soll | 4
| ist | 13 |  | 2h
Bestücken | soll | 5
| ist | 4
Inbetriebnahme & Tests | soll | 7
| ist | 2 |  |  |  |  | Termin |  | 2h
Dokumentation | soll | 15
| ist | 14.5 | [8 empty] | 2.5h
Total h | soll | 32
80 | ist | 34.5
Mittag
Geplant
Ist
Meilenstein Gespräch
Gesamte Stundenzahl soll: |  | 80
Gesamte Stundenzahl ist: |  | 81.5