## Zeitplan wöchentlich
Bauhalle Zeitplan wöchentlich
Aktuelle KW
Kalenderwoche | KW28 | KW29 | KW30 | KW31 | KW32 | KW33 | KW34 | KW35 | KW36 | KW37 | KW38 | KW39 | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45
Datum Montag | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02
Projekt | 2026-07-06: Thermostat; 2026-07-13: Thermostat; 2026-07-20: BauhallenUhr; 2026-07-27: BauhallenUhr; 2026-08-03: BauhallenUhr; 2026-08-10: Ferien; 2026-08-17: BauhallenUhr; 2026-08-24: BauhallenUhr; 2026-08-31: BauhallenUhr; 2026-11-02: Begin ProbeIPA
Tätigkeit | 2026-07-06: Informieren; 2026-07-13: Testaufbau; 2026-07-20: Informieren Schema; 2026-07-27: Schema; 2026-08-03: Layout Mech. Bauteile; 2026-08-10: Ferien; 2026-08-17: Testing; 2026-08-24: Code; 2026-08-31: Montage; 2026-11-02: Begin ProbeIPA
Projekte Dominik
BauhallenUhr
WoodMoisture
Widerstandsdekade V0.2
Projekte Martin
Thermostat | 2026-07-06: Hat Priorität, bis abgeschlossen
Ferien
Grobe Zeitschätzung pro Bereich | 2026-07-20: Zeit Schätzung ersetzen mit Tätigkeit; 2026-08-17: ✓
Siehe Arbeitseinträge täglich!!!! | 2026-07-20: ProbeIPA Termin Anfang November; 2026-08-17: ✓
Tätigkeiten | 2026-07-20: Laufend Zeiteinschätzung ändern (Täglich oder pro Milestone)
Informieren | 2026-07-20: ProbeIPA Anforderungen nochmals anschauen.
Testaufbau
Testing
Gesamt
Informieren
Mechanische Bauteile
Elektronische Bauteile
Schema
Layout
Testing
Code
Montage
Gesamt

## Arbeitseinträge täglich
Arbeitseinträge täglich
| Wochentag | Datum | KW | Projekt | Tätigkeit | Zeitaufwand
1 | Montag | 2026-07-13 | 29 | Thermostat | Testaufbau | 4.5
2 | Montag | 2026-07-13 | 29 | BauhallenUhr | Schema | 3
3 | Dienstag | 2026-07-14 | 29 | Thermostat | Testaufbau | 4
4 | Dienstag | 2026-07-14 | 29 | BauhallenUhr | Informieren | 1
5 | Dienstag | 2026-07-14 | 29 | BauhallenUhr | Schema | 2
6 | Mittwoch | 2026-07-15 | 29 | BauhallenUhr | Schema | 3.5
7 | Mittwoch | 2026-07-15 | 29 | BauhallenUhr | Informieren | 1.5
8 | Donnerstag | 2026-07-16 | 29 | BauhallenUhr | Schema | 8.5
9 | Montag | 2026-07-20 | 30 | BauhallenUhr | Schema | 8.5
10 | Dienstag | 2026-07-21 | 30 | Thermostat | Gehäuse | 8.5
11 | Mittwoch | 2026-07-22 | 30 | Thermostat | Gehäuse | 4
12 | Mittwoch | 2026-07-22 | 30 | BauhallenUhr | Schema | 4
13 | Donnerstag | 2026-07-23 | 30 | BauhallenUhr | Informieren | 4.5
14 | Donnerstag | 2026-07-23 | 30 | Thermostat | Gehäuse | 3
15 | Donnerstag | 2026-07-23 | 30 | Thermostat | Testing | 1
16 | Freitag | 2026-07-24 | 30 | BauhallenUhr | Informieren | 3
17 | Freitag | 2026-07-24 | 30 | BauhallenUhr | Schema | 5
18 | Montag | 2026-07-27 | 31 | BauhallenUhr | Schema | 3
19 | Montag | 2026-07-27 | 31 | BauhallenUhr | Informieren | 5
20 | Dienstag | 2026-07-28 | 31 | BauhallenUhr | Informieren | 4
21 | Dienstag | 2026-07-28 | 31 | BauhallenUhr | Schema | 1
22 | Dienstag | 2026-07-28 | 31 | BauhallenUhr | Elektronische Bauteile | 0.5
23 | Mittwoch | 2026-07-29 | 31 | BauhallenUhr | Schema | 8.5
24 | Donnerstag | 2026-07-30 | 31 | BauhallenUhr | Schema | 2.5
25 | Mittwoch | 2026-08-05 | 32 | BauhallenUhr | Schema | 4
26 | Donnerstag | 2026-08-06 | 32 | BauhallenUhr | Schema | 4.5
27 | Donnerstag | 2026-08-06 | 32 | BauhallenUhr | Layout | 4
28 | Freitag | 2026-08-07 | 32 | BauhallenUhr | Layout | 4
29 | Montag | 2026-08-17 | 34 | BauhallenUhr | Layout | 8.5
30 | Dienstag | 2026-08-18 | 34 | BauhallenUhr | Layout | 8.5
31 | Mittwoch | 2026-08-19 | 34 | BauhallenUhr | Layout | 8.5
32 | Freitag | 2026-08-21 | 34 | BauhallenUhr | Layout | 4
33 | Montag | 2026-08-24 | 35 | BauhallenUhr | Layout | 7.5
34 | Dienstag | 2026-08-25 | 35 | BauhallenUhr | Layout | 5
Grobe Zeitschätzung pro Bereich
Tätigkeit |  | Soll - Stunden | Ist - Stunden | Bewertung | Status | Kommentare
Informieren |  | 16 | 0 | 1 |  | Ich habe fast nichts in diesem Punkt aufgeschrieben, sondern immer in dem Bereich, in dem ich mich informiert habe.
Testaufbau |  | 8 | 8.5 | 9.4706 |  | Gut eingeschätzt.
Testing |  | 8 | 1 | 2.125 |  | Ich habe den Aufwand einer Geräteprüfung unterschätzt.
Gehäuse |  | 4 | 15.5 | 3.3226 |  | Erstes Gehäuse Fehlerhaft, neues Gehäuse machen. Daher mehr Zeit.
Gesamt |  | 36 | 25 | 7.25 |  | In Ordnung. Da ich mal zu viel mal zu wenig Zeit eingeschätzt hatte.
Tätigkeit |  | Soll - Stunden | Ist - Stunden | Bewertung | Status | Kommentare
Informieren |  | 8 | 19 | 4.7895 |  | *
Mechanische Bauteile |  | 8 | 0 | 1
Elektronische Bauteile |  | 8 | 0.5 | 1.5625 |  | **
Schema |  | 40 | 58 | 7.2069 |  | *
Layout |  | 40 | 50 | 8.2 |  | **
Testing |  | 20 | 0 | 1
Code |  | 15 | 0 | 1
Montage |  | 15 | 0 | 1
Gesamt |  | 154 | 127.5 | 8.4513
Erledigt
Offen
Kommentare
* | Ich habe viele Änderungen während dem Schema Zeichnen gemacht, diese Zeit hatte ich nicht auf dem Schirm.
** | Dazu habe ich vergessen, die Bauteilauswahl bei Elektronische Bauteile einzuschreiben.
* | Nicht schlecht eingeschätzt, Abweichung von 25%. Muss im Hinblick auf IPA verbessert werden. Dazu darf die Zeit fürs Schema nicht 40h betragen, sondern eher 10h oder max. 15h. Beim Schema sollte ich mehr mit vorgefertigten Komponenten und Symbolen/ Footprints arbeiten, dadurch spare ich eine Menge Zeit. Ich sollte für die IPA dann auch meinen "Perfektionismus" ablegen.
** | Hier habe ich zwischendurch am WoodMoisture gearbeitet, daher hatte ich nicht immer an der BauhallenUhr gearbeitet. Deswegen konnte ich den Termin für die Besprechung des PCBs nicht einhalten. Ich habe das aber 2 Tage vorher so kommuniziert.